**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЧАБАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**17.01.2020 № 03-п**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Красночабанский сельсовет Домбаровского района за 2019 год**

В соответствии с постановлением администрации Красночабанского сельсовета № 98-п от 19.11.2018 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области» администрация Красночабанского сельсовета постановляет:

1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО Красночабанский сельсовет за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Красночабанский сельсовет М.З. Суенбаев

Разослано: бухгалтерии района, администрации района, прокуратуре района, в дело

Приложение к постановлению

№ 3-п от 17.01.2020

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Красночабанский сельсовет за 2019 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программМО Красночабанский сельсовет за 2019 год проведена специалистами администрации в соответствии Порядком, утвержденным постановлением № 98-п от 19.11.2018 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области».

В 2019 году обеспечена реализация 5 муниципальных программ, в том числе:

1.«Комплексное социально-экономическое развитие МО Красночабанский сельсовет на среднесрочную перспективу (2019-2024 годы, до 2033 года включительно)»

2.«Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Красночабанский сельсовет на 2019-2024 годы»

3.«Пожарная безопасность и защита населения на территории МО Красночабанский сельсовет от чрезвычайных ситуаций на 2019-2024 годы»

4.«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2019-2024годы»

5.«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2019-2024годы»

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ за 2019 год составил 5790,75 тыс. руб. из всех источников финансирования

По итогам 2019 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения):

-по 1 программе исполнение составило в пределах - 99,0 % от утвержденного программного документа.

-по 2 программе исполнение средств бюджета поселения составило 73,8 % от исполнения программных мероприятий;

-по 3 программе исполнение средств бюджета поселения составило 94,5 % от исполнения программных мероприятий;

- по 4 программе исполнение средств бюджета поселения составило 97,7 % от исполнения программных мероприятий;

- по 5 программе исполнение средств бюджета поселения составило 98,7 % от исполнения программных мероприятий;

 Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):

- по 1,2,3,4,5 программам выполнены менее (100%) и более 74 %:

**Заключение**

В результате проведенного анализа, исполнение программ за 2019 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета МО Красночабанский сельсовет не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**МО Красночабанский сельсовет**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Красночабанский сельсовет проведена в соответствии с утвержденным постановлением № 98-п от 19.11.2018 Порядком разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ и на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.

В 2019 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 6136,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 5790,8 тыс. рублей или 94,4 %

**Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие МО Красночабанский сельсовет на среднесрочную перспективу (2019-2024 годы, до 2033 года включительно)»**

Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие МО Красночабанский сельсовет на среднесрочную перспективу (2019-2024 годы, до 2033 года включительно» утверждена постановлением администрации Красночабанского сельсовета от 29.10.2018 № 91-п.

 Цель программы – Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения МО

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составила 99,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 2091,0 тыс. руб., исполнение составило 2070,5 тыс. руб.

 По данной программе реализованны:

-обеспечение мероприятий, осуществляемых администрацией Красночабанского сельсовета, связанных с организацией и проведением государственных праздников, юбилейных и памятных дат, спортивные мероприятия, поощрение ветеранов боевых действий,

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Красночабанский сельсовет программа «Комплексное социально-экономическое развитие МО Красночабанский сельсовет на среднесрочную перспективу (2019-2024 годы, до 2033 года включительно» за 2019 год признана эффективной.

**Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Красночабанский сельсовет на 2019-2024 годы»**

Программа Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Красночабанский сельсовет на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Красночабанского сельсовета от 29.10.2018 № 89-п

Задачи программы: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; содержание и мероприятия по обеспечению системой водоснабжения; содержание муниципального жилого фонда; содержание и мероприятия по благоустройству территории поселения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составила 73,8 %. На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 1061,8 тыс. руб., исполнение составило 783,3 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятия;

- ежемесячные выплаты на капитальный ремонт квартир в многоквартирных домах;

- расчистка дорог в зимнее время ( внутри населенными пунктами)

- содержание водопроводных сетей

- благоустройство территорий

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Красночабанский сельсовет за 2019 год программа «Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Красночабанский сельсовет на 2019-2024 годы» признана эффективной.

**Программа «Пожарная безопасность и защита населения на территории МО Красночабанский сельсовет от чрезвычайных ситуаций на 2019-2024 годы»**

Программа «Пожарная безопасность и защита населения на территории МО Красночабанский сельсовет от чрезвычайных ситуаций на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Красночабанского сельсовета от 29.10.2018 № 86-п.

 Целевой показатель программы – снижение количества пожаров в сельском поселении, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составила 94,5 %. На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 182,9 тыс. руб., исполнение составило 172,8 тыс. руб. По данной Программе были проведены мероприятия:

 - содержание пожарной части (ремонт, запчасти, оплата труда)

- содержание мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Красночабанский сельсовет программа «Пожарная безопасность и защита населения на территории МО Красночабанский сельсовет от чрезвычайных ситуаций на 2019-2024годы» за 2019 год признана эффективной.

**Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2019-2024годы»**

Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Красночабанского сельсовета от 29.10.2018 № 92-п. Целевой показатель программы – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих растений на территории поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составила 97,7 %. На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 6,0 тыс. руб., исполнение составило 5,9 тыс. руб.

По данной Программе были проведены мероприятия:

-приобретены материалы для уничтожения дикорастущих наркотикосодержащих растений

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Красночабанский сельсовет за 2018 год программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» признана эффективной.

**Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2019-2024годы»**

Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Красночабанского сельсовета от 29.10.2018 № 87-п.

Задачи программы: осуществление деятельности главы сельсовета и аппарата управления, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, уплата налогов, сборов и иных платежей, иные межбюджетные трансферты (передача полномочий

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составила 98,7 %. На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 2794,8 тыс. руб., исполнение составило 2758,3 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятия; содержание главы и аппарата управления, обеспечение работ и услуг на реализацию муниципальных нужд, уплата налогов, сборов, выполнение условий по передаче полномочий

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Красночабанский сельсовет за 2019 год программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2019-2024годы» признана эффективной.